**FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perioada de raportare** | **25.01.2016-29.01.2016** |

|  |
| --- |
| 1. **Date Proiect**   Denumirea proiectului: „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul PRAHOVA”  Codul proiectului: CCI 2009 RO 161 PR 018  Beneficiar: S.C. Hidro Prahova S.A.  Valoarea Totală a proiectului: **160.500.686 Euro / 655.003.301 Lei, fără TVA, din care:**  Valoarea eligibilă: **135.008.467 Euro / 550.969.553 Lei**  Valoarea eligibilă conform POS: **135.008.467 Euro / 550.969.553 Lei , din care:**  **85 % Fond de Coeziune: 114.757.197 Euro / 468.324.120 Lei**  **13 % Buget de Stat: 17.551.101 Euro / 71.626.042 Lei**  **2 % Buget Local: 2.700.169 Euro / 11.019.391 Lei**  Contribuţia Beneficiarului\*\*: **25.492.220 Euro / 104.033.748 Lei**  Valoare alta decât cea eligibilă\*\*\*: **16.496.571 Euro / 67.322.506 Lei**  Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare\*\*\*\*: **03.05.2011**  Data semnării Contractului de Finanţare: **20.05.2011**, curs inforeuro **1 Euro=4,081** **Lei**  Data finalizării proiectului: **31.12.2015**  Contracte semnate: 11, din care 9 de lucrari (CL-1, CL-2, CL-3,CL4, CL5 ,CL-6, CL-7, CL-8, CL9), doua de servicii (CS-1, CS-2) si unul de audit    Prefinanţare: **107.990.032 lei**,  Prefinantare incasata: **58.900.000 Lei** Data platii: 1.11.2011; 15.03.2013; 22.07.2014; 25.08.2014; 23.09.2014; 10.12.2014; 29.12.2014  Prefinanţare recuperată: **58.900.000 Lei**  Cereri de rambursare: 48 Valoare autorizată (FC+BS+BL): **221.393.205,80 Lei**  CR/CP în curs de evaluare 1 Motive întârzieri:  Data estimată trans.AM urmatoarea CR: |

|  |
| --- |
| 1. **Descriere proiect (rezultate asteptate)** |
| **Scopul/obiectivele proiectului:**  **Obiectivul proiectului il constituie reabilitarea şi extinderea atat a sistemelor de alimentare cu apa si de tratare a apei potabile cat şi a sistemelor de colectare şi epurare a apei uzate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial Mediu.**  **Proiectul constă în principal în măsuri pentru construirea şi reabilitarea staţiilor de tratare a apei, extinderea conductelor de aductiune, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, incluzând construcţia staţiilor de pompare, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inclusiv construcţii staţii de pompare apa uzata şi construcţia sau reabilitarea staţiilor de epurare .**  **Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 156.000 locuitori din localităţile Azuga, Buşteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Câmpina, Băneşti, Băicoi, Plopeni, Vălenii de Munte, Mizil şi Urlaţi.**  **Obiectivul general al Proiectului are ca scop îmbunătăţirea calităţii apei şi accesul la infrastructura de apă şi canalizare prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apă şi canalizare în conformitate cu practicile şi politicile UE în domeniu, în majoritatea zonelor urbane până în anul 2015.**  **Asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate pe baza principiului maximizării eficienţei costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei.**  **Îmbunătăţirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în conformitate cu directiva de Apă 98/83/EC în aria de proiect.**  **96 % din populaţia din aceste localităţi va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă.**  **Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 91 % în aglomerările în cauză.**  **Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi în sistemul de colectare a apelor uzate în localităţile Azuga, Buşteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Câmpina, Băneşti, Băicoi, Plopeni, Vălenii de Munte, Mizil şi Urlaţi.**  **Componentele proiectului:**   * Reabilitare si extindere SEAU in orasele Sinaia, Breaza - STAP in orasele Comarnic si Sinaia; * Reabilitare si extindere SEAU in orasele Campina si Plopeni; * Reabilitare si extindere SEAU in orasele Valenii de Munte, Mizil si Urlati; * Extindere retea de canalizare si colector in orasele Azuga, Busteni si Sinaia; * Realizarea lucrari de captare la Valea lui Bogdan, statie de pompare a apei in Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele Breaza si Comarnic * Extindere retea de canalizare in orasul Comarnic; * Extindere retea de canalizare in orasul Breaza; * Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte; * Extindere retea de canalizare si colector in orasele Baicoi, Urlati si Plopeni; * Asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor.   În cadrul sectorului apă se va construi o noua captare de apa de suprafata si 14 statii noi de pompare a apei. Reteaua de distributie a apei va fi extinsa cu 34,6 km, iar alti 1,7 km vor fi reabilitati. Totodata, se vor construi 3 statii noi de tratare a apei potabile iar alte 9 statii de tratare a apei se vor moderniza prin introducerea instalatiilor de dezinfectare a apei cu clor gazos. De asemenea, pentru fiecare din cele 12 localităţi se va instala sistem SCADA şi se vor monta in total un nr. de 1800 apometre.  Infrastructura de apa uzata va fi dezvoltata si modernizata prin extinderea retelei de canalizare cu 333,74 km si reabilitarea a 11,25 km, in toate cele 8 aglomerari cuprinse in proiect, respectiv 12 localitati. Din cele 9 statii de epurare doua se vor extinde prin implementarea treptei de epurare avansata, celelalte 7 statii de epurare fiind complet noi. Functionarea corespunzatoare a retelelor de canalizare se va realiza prin constructia a 89 statii de pomapre apa uzata, amplasate de-a lungul retelelor de canalizare.  **Rezultatele aşteptate ale proiectului:**  Acest proiect constă în investiţii privind captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi colectarea si tratarea apei uzate in 8 aglomerări din judeţul Prahova. Proiectul acoperă 8 aglomerări din judet. (denumire aglomerări: Sinaia, Breaza - Campina, Baicoi, Plopeni, Valenii de Munte, Urlati si Mizil). 96 % din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi astfel, va avea acces la surse de apă în condiţii de siguranţă. Suplimentar, se vor conecta un număr de aproximativ 2000 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 91 % în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 73.000 locuitori la sistemul de apă uzată.  **Indicatorii fizici ai proiectului:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Alimentare cu apă** | **U.M.** | **Lungime/Număr (valoare aproximativă)**  **conform Deciziei de Aprobare nr. C(2011) 2978 /03.05.2011** | **Lungime/Număr (valoare aproximativă)**  **conform Ordnului nr.1402/17.05.2011** | **Indicatori realizati** | | **Noi prize de apă** | **Nr.** | **1** | **1** | **0** | | **Extindere conducte de aducţiune** | **km** | **21** | **21** | **21.979** | | **Reţea de distribuţie nouă si reabilitată** | **km** | **36** | **36** | **37.763** | | **Staţii de pompare noi** | **Nr.** | **14** | **14** | **14** | | **Staţii de tratare noi şi reabilitate** | **Nr.** | **12** | **12** | **3** | | **Apă uzată** |  | **Lungime/Număr (valoare aproximativă) conform**  **Deciziei de Aprobare nr. C(2011) 2978 /03.05.2011** | **Lungime/Număr (valoare aproximativă)**  **conform Ordinului nr.1402/17.05.2011** |  | | **Extindere reţea de canalizare+canal colector** | **km** | **281** | **306** | **233.952** | | **Reabilitare reţea de canalizare + reabilitare canal colector** | **km** | **7** | **11,3** | **7,321** | | **Conductă nouă de presiune** | **km** | **25** | **27,7** | **26.557** | | **Staţii noi de pompare apă uzată** | **Nr.** | **76** | **89** | **77** | | **Staţii de epurare noi şi reabilitate**  **(51 000 L.E., 35 400 L.E., 35 000 L.E., 34 000 L.E.,188 800 L.E., 18 600 L.E. si 10 600 L.E.,)** | **Nr.** | **7** | **7** | **0** |   **Nota: Valoarea de 188.800pe (locuitori echivalenti) din decizia de finantare a proiectului este o eroare materiala si se va citi ca 19.000pe, capacitatea statiei de la Valeni de Munte.**  **Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:**   * Revizuirea Strategiei privind Managementul Apelor Uzate Industrial şi Planul de Acţiuni privind descărcarea apelor uzate industrial în reţeaua de canalizare, în termen de 12 luni de la semnarea Contractului de Finantare. * Revizuirea **Strategiei privind managementul namolurilor** rezultat in urma procesului de epurare a apei uzate, în termen de 12 luni de la inceperea contractului de executie al statiei de epurare * Elaborarea **Strategiei privind managementul pierderilor în reţele**, precum şi planul de acţiune pentru reducerea acestora * Realizarea creşterilor de tarife conform planului de creştere al tarifelor, inclus în Cererea de Finanţare . * Dovada constituirii Fondului de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare înainte de solicitarea prefinanţării, dar nu mai târziu de 90 de zile de la semnarea Contractului de Finanţare. |

**3. Grafic De Implementare Proiect**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Contract/  Componenta | Valoare estimata  publicata/care va fi publicata  (Lei fara TVA) | |  | | --- | |  | | Oservatii | | Acord contractual nr.51/UIP/8 din data de 07.01.2013 Plan Securitatea muncii depus  Plan Asigurarea calitatii depus  Plan Protectia mediului depus  Studiile topo finalizate Studiile geotehnice finalizate PT + DE Constructii, electrice automatizari Depus spre aprobare proces tehnologic clorinari si primit raport de evaluare tehnica de la consultant. Obtinut AC nr. 28/25.03.2014 pentru SP Caraiman DTAD Pt SEAU Sinaia blocat lipsa HCL Sinaia pentru Scoatere din uz si casare  Aviz CNADR A3 respins dupa 9 luni, redepus in ultima saptamana din aprilie Clorinare Valjan si Rezervor Parc scoatere din fond forestier desi sunt de peste 50 ani depunere proiect tehnologic revizuit pentru SEAU Breaza Depus DTAD si DTAC pentru rezervoarele Cravata Rosie si Calea Codrului ; DTAD revizuit pentru SEAU Sinaia | | Acord contractual nr. 5546Acord contractual nr. 5546/29.07.2013  Plan Securitatea muncii: 28.10.2013.in studiu la inginer. Plan Asigurarea calitatii depus Plan Protectia mediului: depus. Autorizare demolare SEAU Campina obtinuta; SEAU Plopeni in curs de obtinere;  Lucrari de eliminare si curatare namol existent in paturile de uscare Plopeni 100% Lucrari de Organizare de Santier la SEAU Campina – aprovizionare baracamente, racord apa si energie electrica. – 100% Lucrari demolare paturi de namol Campina -100% Lucrari demolare paturi de namol Plopeni -100% Lucrari demolare fermentator si camera pompe– 100% Inchis etapa I demolare Campina si Plopeni depus DTAC Campina si Plopeni | | Acord contractual nr.3855/UIP928 din data de 30.05.2013 Proiect Tehnologic SEAU Mizil: depus, comentarii ale expertului. Proiect Tehnologic SEAU Urlati: in curs de aprobare  Proiect Tehnologic SEAU Valeni: in curs de aprobare   CU nr 94/16.10.2013 si avizele solicitate cu exceptia Apele Romane si OCPI PUZ Urlati aprobat in CTUAT . Depus DTAD pentru SEAU Mizil | | In data de 09.05.2014 a fost termenul limita de depunere a ofertelor contestatie depusa de Paulus pe solicitari de clarificari. Decizie CNSC pentru continuarea evaluarii | | S-a depus Acord contractual nr.7838/7.10.2013 Plan Securitatea muncii: 1064/463/25.11.2013 Plan Asigurarea calitatii: depus  Plan Protectia mediului: depus  Documentatie de Organizare a Executiei  Cash-flow: In evaluare Certificat de Urbanism nr. 37 din data de 29.05 2012 etapa II. Anuntat la ISC inceperea lucrarilor Realizat 3540 m aductiune din 24829 m, respectiv 15.% realizat 3775 m retea distriburie din 38304m, respectiv 10,% | |  | |  | | Autorizatie de Construire nr. 16/18.07.2012 conducta instalata: 37321 m din 59976 m, adica 63%  - camine executate: 1331 buc. din 2247 buc., adica 60 %  - racorduri executate: 893 buc. din 2819 buc., adica 32 % Statii pompare 0 buc din 30 buc Conducta refulare 0 m din 5400m | |  | |  | | Acord contractual nr.8047/14.10.2013 Ordin de incepere nr, 16/28.10. 2013, data de lncepere a Contractului: 05.11.2013 Reprezentant Contractor: 29.10.2013/aprobat: 1038/ 11.11.2013 :. Carlos Fortea Diago Certificatul de urbanism nr. 4/30.01.2012. Predarea bornelor topo s-a facut in data de 05.11 .2013 Plan Securitatea muncii: depus  Autorizatie de constructie obtinuta S-au realizat 965 m retea din 75052 m, respectiv 1,29% S-au realizat 15 camine si 8 racorduri | |  | |  | | Acord contractual nr. 8631 /29.10.2013 Garantie de buna executie a contractului: depusa in 04.11.2013 Autorizatie lucrari de baza: AC43/14.11.2013 Predare borne topo: 12.11.2013. Anunt ISC pentru inceperea lucrarilor transmis in 19.03.2014 DTOE – in curs de aprobare Executie retele– 7200 m din 73.728 m, respectiv 9,7% camine de distributie -187 buc,  Racorduri - 200 buc respectiv  Statii de pompare- 4 buc  Conducte de refulare - 960 m respectiv 10% | |  | |  | | S-a emis Ordinul Administrativ nr 19/11.11.2013 de incepere a lucrarilor in data de 11.11.2013.  Executat – retele total 22677 m respectiv 32 %  581 camine,  Executat racorduri 1002 buc  Executat conducta refulare 1834m, respectiv 19.94 % | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |   Valoare contractată  (Lei fără TVA) | Tip contract | Data publicare  anunt de participare din Raportul de început | Data publicare anunt de participare | Data semnare  contract | Denumire contractor | Data Ordin  de Incepere | Data finalizare contract (conform contract) | Plăţi efectuate  de Beneficiar  către contractori (lei fãrã TVA) | Valoare ceruta  la rambursare  de Beneficiar (FC+BS) (lei fãrã TVA) | Stadiul fizic (%) | Intarzieri/probleme/  observaţii ( in perioada procedurii de achizitie publica) | | Intarzieri/probleme/  observaţii ( in perioada de derulare a contractului) | | |
|  | **CL-1** "Reabilitare si extindere SEAU in orasele Sinaia, Breaza - STAP in orasele Comarnic si Sinaia, jud. Prahova" | 65.414.749 | **62.141.862,62** | FIDIC GALBEN | 18.05.2012 | 14.06.2012 | 07.01.2013 | SC CAST SRL-Butec SAL | 31.01.2013  Ordin de incepere nr. 1/31.01.2013 | 05.02.2015 | **6.214.186,26** | 6.089.902,53 |  | Anunţ de participare nr.: 136566/14.06.2012  Deschidere oferta 06.09.2012 | | Reziliat incepand cu data de 05.08.2015 | | |
| 2. | **CL-2** "Reabilitare si extindere SEAU in orasele Campina si Plopeni, jud. Prahova" | 66.589.281 | **63.884.483,68** | FIDIC GALBEN | 30.03.2012 | 12.05.2012 | 29.07.2013 | Passavant -Roediger  GmbH - SC GRIRO SA | 20.08.2013  Ordin de incepere nr. 1346/20.08.2013 | 20.08.2015 | 22.662.745,03 | 22.209.490,131 | 31,00 | | Anunt de participare  nr. 135504/12.05.2012  Deschidere Oferte 06.08.2012  Comunicari rezultatul procedurii 13.06.2013  Contestatie UTI la rezultatul procedurii/25.06.2013  Invitatie semnare contract 22.07.2013 | Acord contractual nr. 5546 Acord contractual nr. 5546/29.07.2013  Plan Securitatea muncii: 28.10.2013.in studiu la inginer. Plan Asigurarea calitatii depus Plan Protectia mediului: depus. Autorizare construire SEAU Campina si SEAU Plopeni obtinuta; In prezent se executa lucrari de constructii civile pe ambele locatii . | |
| 3. | **CL-3** "Reabilitarea si extinderea SEAU in orasele Valenii de Munte, Mizil si Urlati, jud. Prahova" - | 27.701.771 | **26.870.241,50** | FIDIC GALBEN | 10.04.2012 | 27.06.2012 | 30.05.2013 | Construcciones Lujan SA | 18.06.2013  Ordin de incepere nr. 12/18.06.2013 | 20.06.2015 | 7.612.805,70 | 7.460.549,59 | 50,00 | Anunt de participare  Nr. 136964/27.06.2012  Deschidere oferte 30.08.2012 | | Acord contractual nr.3855/UIP928 din data de 30.05.2013 CU nr 94/16.10.2013 si avizele solicitate cu exceptia Apele Romane si OCPI PUZ Urlati aprobat in CTUAT . Depus DTAD,DTAC,DTOE pentru SEAU Valenii de Munte. Obtinut Autorizatie de construire/ Demolare pentru Mizil,. Incepere lucrari 12.11,2014 AC etapa 1 Valenii de Munte,AD Urlati si Valenii de Munte. S-a aprobat de catre Inginer , Proiectul Tehnologic pt. SEAU Mizil Revendicare finala pentru prelungire termen executie .Act aditional nr.1 –Prelungire durata de exec. 34 zile pt sector 1 SEAU Mizil .Act Aditional nr.2 Prelungire durata de executie sector1- SEAU Mizil = 90 zile sector 3 SEAU Valenii de Munte = 75 zile Probleme- Nu exista Proiect tehnic pentru SEAU Urlati si Valenii de Munte |
| 4. | **CL**-4 "Extindere retea de canalizare si colector in orasele Azuga, Busteni si Sinaia, jud. Prahova" | 55.242.226,00 | 55. 179 989,72 | FIDIC ROSU | 20.12.2012 | Ianuarie 2014 | septembrie. 2014 | SC TANCRAD SRL- | 15.09.2014  Ordin de incepere nr nr 17/10.09.204 | 31.12.2015 | 9.432.224,60 | 0 | 27 s-a calculat pentru realizari totale la retle) |  | | S-a semnat contractul in data de 02.09.2014. S-a emis actul aditional nr 1 /08,09,2014 cu privire la modificarea duratei de executie S-a emis OA nr 17 privind inceperea lucrarilor in data de 15.09.2014. S-a obtinut autorizatia de construire nr 37/23,10,2014 pentru Azuga. S-a anuntat ISC pentru inceperea lucrarilor, in data de 10.11.2014 s-a predat amplasamentul . In data de 22.05 s-a obtinut AC nr. 14/19.05.2015 pentru orasul Sinaia. S-a obtinut AC pentru Busteni in data de 16.06.2015  S-a semnat actul additional nr 5/14.12.2015-prelungire durata executie cu 128 zile. Realizat extindere retele 7466 m , reabilitare retea de canalizare 2255 m , conducte de refulare 610 m si 289 camine de racord  Exista probleme referitoare la situatia juridica a unor terenurilor din Busteni |
| 5. | **CL-5** "Captare Valea lui Bogdan, SPA Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele Breaza si Comarnic, jud. Prahova" | 54.999.788 | **38.991.838,05** | FIDIC ROSU | 11.06.2012 | 30.11.2012 | 07.10.2013 | SC MONTIN SA – SC ROMINSERV SRL | 22.10. 2013Ordin de incepere nr. 18/22.10.2013 | 30.06.2015 | 35.865.445,28 | 35.148.136,37 | 95 ( s-a calculat pentru realizari totale la retle | Anunt de participare  Nr. 140862/30.11.2012  Deschidere Oferta 11.02.2013  Raportul procedurii depus la UCVAP cu nr. 6352/UIP1388/  27.08.2013  Comunicare rezultatul procedurii 30.08.2013  Contestatie Dinamic 05.09.2013.  Contestatie Ness, Soares 09.09.2013. S-a depus documentatia la CNSC  S-a semnata contractul pe 07.10.2013  S-a transmis documentatia la AM si OI | | S-a depus Acord contractual nr.7838/7.10.2013 Plan Securitatea muncii: 1064/463/25.11.2013 Plan Asigurarea calitatii: depus  Plan Protectia mediului: depus  Documentatie de Organizare a Executiei  Cash-flow: In evaluare Certificat de Urbanism nr. 37 din data de 29.05 2012 etapa II. Anuntat la ISC inceperea lucrarilor Realizat 21.979 m aductiune din 24829 m realizat 37.763 m retea distributie din 38.304 m, statii de pompare Breaza si Comarnic -14 buc si 1348 bransamente |
|  | **CL-6** “Extindere retea de canalizare in orasul Comarnic, jud. Prahova” | 57.824.473 | **39.863.321,84** | FIDIC ROSU |  | 29.08.2011 | 13.01.2012 | Asoierea S.C. Grossmann Engineering Group S.R.L.-S.C. Euro Construct Trading98 S.R.L. | 08.02.2012 | 22.08..2015  Act Aditional nr. 8/2015 | 19.807.287,06 | 19.411.141,32 | 85 ( s-a calculat pentru realizari totale retele) |  | | Autorizatie de Construire nr. 16/18.07.2012 conducta instalata: 50975 m din 59976 m,  - camine executate: 1919 buc. din 2247 buc.,   - racorduri executate: 1988 buc. din 2898 buc.  Statii pompare 23 buc din 30 buc si 4840 m conducta de refulare din 5400m                % |
| 7. | **CL-7** ” Extindere retea de canalizare in orasul Breaza, jud. Prahova” | 83.646.657 | **77.297.877,24** | FIDIC ROSU | 30.03.2012 | 04.12.2012 | 14.10. 2013 | Construcciones Lujan SA | 05.11. 2013  Ordin de incepere nr. 16/2.8.10.2013 | 06.06.2015  Act Aditional nr. 1 16/01/2014 Durata executie 578 zile | 50.250.976,93 | 49.245.957,39 | **70( s**-a calculat pentru realizari totale la retele) | Anunt de participare  Nr. 140848/04.12.2012  Deschidere Oferta 08.02.2013  Raportul procedurii depus la UCVAP cu nr. 6391/UIP1390/  18.08.2013  Comunicare rezultatul procedurii 30.08.2013  Contestatie Dinamic , Rico 09.09.2013. S-a depus documentatia la CNSC.  S-a semnt contractul in data de 14.10.2013 nr  8047. | | Acord contractual nr.8047/14.10.2013 Ordin de incepere nr, 16/28.10. 2013, data de lncepere a Contractului: 05.11.2013 Reprezentant Contractor: 29.10.2013/aprobat: 1038/ 11.11.2013 :. Carlos Fortea Diago Certificatul de urbanism nr. 4/30.01.2012. Predarea bornelor topo s-a facut in data de 05.11 .2013 Plan Securitatea muncii: depus  Autorizatie de constructie obtinuta S-au realizat 55.400 m retea din 75.052 m, conducte de refulare 8.700 m  S-au realizat 1873 camine si 3206 racorduri Act Aditional nr.3 - Plata sume retinute |
| 8. | **CL-8**" Extindere retea de canalizare in orasul Campina, Banesti si Valeni, jud. Prahova" | 74.487.934 | **58.491.111,65** | FIDIC ROSU | 10.07.2012 | 30.11.2012 | 29.10. 2013 | SC CAST SRL | 11.11.2013  Ordin de incepere nr. 18/11.11.2013 | 14.07.2015 | 19.086.162,14 | 18.704.438,76 | **66( s**-a calculat pentru realizari totale la reele) | Anunt de participare  Nr. 140847/30.11.2012  Deschidere Oferta 07.02.2013  S-a depus la UCVAP Raportul Procedurii  S-au transmis comunicarile ,perioada de contestatii pana la 10.10 S-a depus contestatie pe data de 09.10  Am primit decizie CNSAS nr 3764/C8/4387/ 22.10.2013 | | Acord contractual nr. 8631 /29.10.2013 Garantie de buna executie a contractului: depusa in 04.11.2013 Autorizatie lucrari de baza: AC43/14.11.2013 Predare borne topo: 12.11.2013. Anunt ISC pentru inceperea lucrarilor transmis in 19.03.2014 DTOE – in curs de aprobare Executie retele– 50.369 m din 73.726 m, camine de distributie -1.466 buc,  Racorduri - 4031 buc  Statii de pompare- 9 buc  Conducte de refulare - 4132 m |
| 9. | **CL-9** "Extindere retea de canalizare si colector in orasele Baicoi, Urlati si Plopeni, jud. Prahova" | 83.402.373 | **58.376.031,03** | FIDIC ROSU | 20.06.2012 | 30.11.2012 | 31.10.2013 | Asocierea ROMINSERV SRL -SC MONTIN SA-SC CONTI SA – SC NICONS SRL | 11.11.2013  Ordin de incepere nr. 19/111.11.2013 | 14.07.2015 | 54.663.861,81 | 53.570.584,57 | **97 ( s**-a calculat pentru realizari totale la retele | Anunt de participare  Nr. 140846/30.11.2012  Deschidere Oferta 12.02.2013 | | S-a emis Ordinul Administrativ nr 19/11.11.2013 de incepere a lucrarilor in data de 11.11.2013. Executat – retele(extindere) total 69.742 m din 70.663 m , retele(reabilitare) total 4.806 m din total 5.813m,; cond refulare total 8.275 m din 9.196 m, camine vizitare total 2063 buc din care 2042 executate , racorduri total 4885 buc din care 4430 executate  Problema : Nu exista inca Autorizatie de construire ( etapa 4) - zona Avicola Baicoi |
| 10. | **CS-1**  Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea lucrarilor aferente proiectului ,,Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova" | 39.060.000 | **25.085.000,00** | FIDIC ALB |  | 18.08.2010 | 01.06.2011 | Asocierea  SC ROMAIR CONSULTING SRL –  ADASA SISTEMAS SA – SC HALCROW ROMANIA SRL | 14.06.2011 | 13.10.2015 | 21.942.390,00 | 21.503.542,20 | 90,.90 | La data de 15.11.2010 a fost intocmit raportul de atribuire  La data de 25.11.2010 a fost depusa la CNSC contestatie de catre ofertanti.  Procesul de la Curtea de Apel Ploiesti s-a finalizat cu cu decizia nr. 1159/18.05.2011, in favoarea SC HIDRO PRAHOVA SA. | | Depunere raport lunar iunie; aprobare aplicatie de plata |
| 11. | **CS-2**  “Asistenta Tehnica si Supervizare Lucrari Neeligibile in Aglomerarea Sinaia, jud. Prahova” | 5.115.191 | **2.843.710,65** | FIDIC ALB | 4.05.2012 | 21.07.2012 | 28.01.2013 | S.C. Kappa Arhitects&engineers S.R.L.- TPF Planege Consultatores de Engenharia e Gestao S.A. – Etos Constr. S.R.L. | 19.02.2015 | 25.08.2015 | 1.881.566,12 | 0,00 | 40,20 | Semnare contract  28.01.2013 | | Act aditional nr 4/ 23 .12.2015-prelungire contract cu 5 luni fara modificarea pretului  Depunere raport lunar. Depunere/ aprobare aplicatie de plata |
| 12 | **Contract de Audit**  “Servicii de audit financiar pentru proiectul Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in jud. Prahova” | 574.542 | **59.949,00** | FIDIC ALB | 07.05.2012 | 07.06.2012 | 19.10.2012 | DAM Fiscality | 19.10.2012 | 20 de zile anterior transmiterii ultimei CR aferente proiect | 53.954,10 | 52.875,02 | 50,00 | Semnare Contract 19.10.2012 | | Raportul constatarilor factuale:  19.02.2013 pentru anul 20111  01.03.2013 pentru anul 2012  10-13.09.2013 Audit financiar pentru CS1 si CL6  28.02.2014 –Audit financiar pentru 2013  Emitere act aditional nr 1 |
| 13 | Servicii de publicitate privind Proiectul „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Prahova“ | 1.598.312,00 | - | FIDIC ALB | 1.10.2012 | Ianuarie 2014 | Mai. 2014 | - | Mai 2014 | Dec. -2015 | - | - |  | - | | - |
| Diverse si neprevazuta |  | **49.867.788,00** | **52.078.171,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Alte cheltuieli (taxe, avize, , .........) |  | **17.300.384,00** | **12.600.801,00** |  |  |  |  |  |  |  | 2.459.503,23 | 2.399.013,43 |  |  | |  |
| salarii UIP, .........) |  |  | **2.800.344,00** |  |  |  |  |  |  |  | 2.402.124,00 | 1.346.615,06 |  |  | |  |
| **TOTAL PROIECT** |  | **682.060.403,00** | **521.073.599,26** |  |  |  |  |  |  |  | **254.335.232,26** | **237.142.246,37** |  |  | |  |

\*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

\*\* Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

\*\*\* Valoarea nu include TVA.

\*\*\*\*\* În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului de către Comitetul de Selecţie.

Data:

29.01.2016

Intocmit, Mng. Contract Aprobat Manager UIP ing. Marius Bugan